**«Дорожная карта»**

**мероприятий по подготовке к введению**

**профессионального стандарта «Педагог/воспитатель» (далее - ПСП)**

**в МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко» города Лесосибирска и изменению квалификаций педагогов**

**на 2016-2018 годы**

**Цель:**  Обеспечение поэтапного перехода МБДОУ «Детский сад №11 «Солнышко» на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога/воспитателя.

**Задачи:**

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение ПСП.
2. Способствовать приведению в соответствие с ПСП нормативно-правовой базы образовательного учреждения на январь 2018г.
3. Апробация процедуры аттестации педагогических работников образовательных организаций на соответствие занимаемой должности на основании разработанных моделей.
4. Организовать повышение квалификации работников образования, направленное на устранение педагогических затруднений и профессиональных дефицитов в соответствии с требованиями ПСП.
5. Используя возможности профессионально - образовательной среды города создать условия, направленные на рост мотивации педагогических работников и повышение качества и результатов своей деятельности.

**Планируемые результаты:**

1. Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ОО. 2. Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.

3. Повышение профессионального мастерства педагогов.

4. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.

5. Повышение качества образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Продукт** |
| 1. | Проведение разъяснительных мероприятий для педагогических работников о содержании профессионального стандарта, нормативно-правовой базы профессионального стандарта. | В течение 2017 | Администрация, методический совет | Публикация ссылок на документы на странице сайта ОО |
| 2. | Разработка и утверждение плана действий по введению профессионального стандарта в ДОУ | До 15 апреля 2017 | Администрации, методический совет | План действий по введению профессионального стандарта в ДОУ |
| 3. | Организация деятельности по созданию корпоративного профессионального стандарта ДОУ. | В течение 2017 | Администрации, методический совет | Приказ руководителя. |
| 4. | Вычленение основных профессиональных компетенций для педагогов ДОУ | До конца мая 2017г. | ОО | Перечень специфичных для ОО компетенций/функций |
| 5. | Утверждение корпоративного профессионального стандарта (КПС) ОО - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу. | 20 февраля 2018г. | ОО | Размещение КПС на сайтах ОО. |
| 7. | Организация в ДОУ работы по проектированию педагогами индивидуальных планов профессионально - личностного роста | Май 2017 г. | Рабочая группа  Педагоги | Индивидуальные планы профессионально- личностного роста педагогов |
| 8. | Определение ресурсного сопровождения процесса ликвидации педагогических затруднений | Май - июнь 2017 | ОО | План мероприятий по ликвидации пед. затруднений, индивидуальные образовательные планы педагогов по ликвидации педагогических затруднений |
| 9. | Определение модели оценки деятельности педагогов на соответствие занимаемой должности для процедуры оценки деятельности педагогов | Май-июнь 2017 | ОО | Распоряжение заведующего о выборе модели процедуры оценки. Регламент процедуры. |
| 10. | Оценка профессиональной деятельности педагогов на соответствие занимаемой должности в соответствии с регламентом выбранной модели либо самостоятельно разработанной. | В течение года 2017-2018 | ОО | Аналитическая справка по итогам процедуры. |
| 11. | Поведение экспертизы трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом требований профессиональных стандартов | До июня 2018г. | ОО | Проекты документов. |
| 12. | Внесение изменений в Коллективный договор ОО | Июнь 2018 | ОО | коллективные договоры ОО. |
| 13. | Внесение изменений в Правила внутреннего распорядка | Июнь 2018 | ОО | Документ ОО в новой редакции. |
| 14. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | Июнь 2018 | ОО | Документ ОО в новой редакции. |
| 15. | Внесение изменений в должностные инструкции | Июнь 2018 | ОО | Документ в новой редакции |
| 16. | Проведение семинаров «Профессиональный стандарт педагога: от подготовки к введению» | В течение года 2017, 2018 | ОО | Сценарии семинаров, итоги блиц-опросов. |
| 17. | Участие в краевых семинарах, вебинарах по тематике ПСП .  Использование ресурса ИПК г.Красноярска,  <http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=1540#2-полугодие-2016>  Московского городского педагогического университета  <https://old.mgpu.ru/subdivision/378>  Использование ресурса Академии профессионального развития  <http://academy-prof.ru/events/education/> | В течение 2018года, | ОО | Методические рекомендации по внедрению ПСП. |
| 18. | Обеспечение публикаций в  СМИ материалов, раскрывающих работу ОО в данном направлении | В течение года | ОО | Публикации. |
| 19. | Повторная организация и проведение исследования профессиональных умений (образовательных потребностей и ресурсов) педагогов ОУ/ДОУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта (самообследование,  внешняя экспертиза) с дальнейшей корректировкой планов профессионально- личностного роста | Конец года 2017-2018 | ОО, МИМЦ | Аналитическая справка |
| 20. | Принятие управленческих решений в отношении педагогов, не прошедших исследование во второй раз. | Июнь 2018 | ОО | Приказы ОО, распоряжения ОО |